## Tableau de bord_PLBD
Tableau 1 | [10 empty] | Tableau 0
Semaine-Tâche | Description | Prédecesseur | Durée vraisemblable (en semaines) | Durée optimiste (en semaines) | Durée pessimiste (en semaines) | Durée espérée (en semaines) | Coût (en heures de travail) |  |  |  | Groupe PLBD |  |  | 87
A | Diagramme de classe | -- | 1 | 0.5 | 2 | 1.0833 | 10 |  |  |  | Membres de l'équipe |  |  | Membre 1
B | Wire frame | A | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | [6 empty] | Membre 2
C | Interfaces utilisateurs(codage) | B | 3 | 1 | 3 | 2.6667 | 54 | [6 empty] | Membre 3
D | Partie dynamique | C | 3 | 2 | 5 | 3.1667 | 216 | [6 empty] | Membre 4
E | Implementation du Chatbot | C | 4 | 2 | 6 | 4 | 288 | [6 empty] | Membre 5
F | Demande de base de données au pres du service de stage | A | 3 | 0.5 | 4 | 2.75 | 2
G | Collecte des données | A | 2 | 0.14 | 3 | 1.8567 | 24
H | Implementation des bases de données | D | 1 | 0.5 | 2 | 1.0833 | 24
I | Poster | D | 1 | 0.5 | 2 | 1.0833 | 6
J | Redaction du rapport | H | 1 | 0.5 | 2 | 1.0833 | 12
K | Test de la plateforme | H | 1 | 0.28 | 1 | 0.88 | 4 | [6 empty] | Membre 6
Tableau 2
|  |  |  | Semaine-Tâche | Coût (en heures de travail) | Durée espérée (en semaines) | KPIs | 1/A | 2/B,F,G | 3/C | 4 | 5 | 6/ D,E | 7 | 8 | 9/ H,I | 10/J,K | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  |  | A | 10 | 1.0833 | PV | 10
[7 empty] | PV Cumulé | 10
[7 empty] | AC | 10
[7 empty] | AC Cumulé | 10
[7 empty] | % Achévement Cumulé | 100%
[7 empty] | EV | 10
|  |  |  | B | 18 | 2 | PV |  | 9 | 9
[7 empty] | PV Cumulé |  | 9 | 18
[7 empty] | AC |  | 7 | 11
[7 empty] | AC Cumulé |  | 7 | 18
[7 empty] | % Achévement Cumulé |  | 38.89% | 100%
[7 empty] | EV |  | 7 | 18
|  |  |  | C | 54 | 2.6667 | PV |  |  | 18 | 18 | 18
[7 empty] | PV Cumulé |  |  | 18 | 36 | 54
[7 empty] | AC |  |  | 12 | 14 | 28
[7 empty] | AC Cumulé |  |  | 12 | 26 | 54
[7 empty] | % Achévement Cumulé |  |  | 22.22% | 48.15% | 100%
[7 empty] | EV |  |  | 12 | 14 | 28
|  |  |  | D | 216 | 3.1667 | PV | [5 empty] | 72 | 72 | 72
[7 empty] | PV Cumulé | [5 empty] | 72 | 144 | 216
[7 empty] | AC | [5 empty] | 40 | 60 | 116
[7 empty] | AC Cumulé | [5 empty] | 40 | 100 | 216
[7 empty] | % Achévement Cumulé | [5 empty] | 0.18519 | 0.64815 | 100%
[7 empty] | EV | [5 empty] | 40 | 60 | 216
|  |  |  | E | 288 | 4 | PV | [5 empty] | 72 | 72 | 72 | 72
[7 empty] | PV Cumulé | [5 empty] | 72 | 144 | 216 | 288
[7 empty] | AC | [5 empty] | 48 | 70 | 100 | 70
[7 empty] | AC Cumulé | [5 empty] | 48 | 118 | 218 | 288
[7 empty] | % Achévement Cumulé | [5 empty] | 0.16667 | 0.40972 | 0.75694 | 100%
[7 empty] | EV | [5 empty] | 48 | 70 | 100 | 70
|  |  |  | F | 2 | 2.75 | PV |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
[7 empty] | PV Cumulé |  | 0.66667 | 1.3333 | 2
[7 empty] | AC |  | 1 | 0 | 1
[7 empty] | AC Cumulé |  | 1 | 1 | 2
[7 empty] | % Achévement Cumulé |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | EV |  | 1 | 1 | 2
|  |  |  | G | 24 | 1.8567 | PV |  | 12 | 12
[7 empty] | PV Cumulé |  | 12 | 24
[7 empty] | AC |  | 13 | 11
[7 empty] | AC Cumulé |  | 13 | 24
[7 empty] | % Achévement Cumulé |  | 54.17% | 100%
[7 empty] | EV |  | 13 | 24
|  |  |  | H | 24 | 1.0833 | PV | [8 empty] | 24
[7 empty] | PV Cumulé | [8 empty] | 24
[7 empty] | AC | [8 empty] | 6
[7 empty] | AC Cumulé | [8 empty] | 6
[7 empty] | % Achévement Cumulé | [8 empty] | 0.25
[7 empty] | EV | [8 empty] | 6
|  |  |  | I | 6 | 1.0833 | PV | [8 empty] | 6
[7 empty] | PV Cumulé | [8 empty] | 6
[7 empty] | AC | [8 empty] | 2
[7 empty] | AC Cumulé | [8 empty] | 2
[7 empty] | % Achévement Cumulé | [8 empty] | 0.33333
[7 empty] | EV | [8 empty] | 2
|  |  |  | J | 12 | 1.0833 | PV | [9 empty] | 12
PV Cumulé
AC
AC Cumulé
% Achévement Cumulé
EV
|  |  |  | K | 4 | 0.88 | PV | [9 empty] | 4
PV Cumulé
AC
AC Cumulé
% Achévement Cumulé
EV
Tableau 3
[6 empty] | Project KPIs | PV Projet | 10 | 9.6667 | 37.3333 | 38 | 54 | 144 | 288 | 432 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | d |  |  | AC Projet | 10 | 8 | 31 | 28 | 54 | 88 | 218 | 434 | 288 | 0
[7 empty] | EV Projet | 10 | 8 | 31 | 16 | 28 | 88 | 130 | 316 | 70 | 0
[7 empty] | CV (Cost Variance) | 0 | 0 | 0 | -12 | -26 | 0 | -88 | -118 | -218 | 0
[7 empty] | SV (Scheduel Variance) | 0 | -1.6667 | -6.3333 | -22 | -26 | -56 | -158 | -116 | -218 | 0
[7 empty] | CPI | 1 | 1 | 1 | 0.57143 | 0.51852 | 1 | 0.59633 | 0.72811 | 0.24306 | #DIV/0!
[7 empty] | SPI | 1 | 0.82759 | 0.83036 | 0.42105 | 0.51852 | 0.61111 | 0.45139 | 0.73148 | 0.24306 | #DIV/0!